## Sheet1
Resource Management
| Estimated Resource Need (hrs) |  | Week
Project | Resource Role | Resource Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Project A |  |  | 80 | 110 | 120 | 120 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project Manager |  | Week 1: 20; Week 2: 20; Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 20; Week 6: 20
| Analyst |  | Week 1: 30; Week 2: 30; Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 10; Week 6: 10
| Developer 1 |  | Week 1: 10; Week 2: 20; Week 3: 30; Week 4: 30; Week 5: 30; Week 6: 30
| Developer 2 |  | Week 1: 10; Week 2: 20; Week 3: 30; Week 4: 30; Week 5: 30; Week 6: 10
| Developer 3 |  | Week 1: 10; Week 2: 20; Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 20; Week 6: 10
Project B |  |  | 0 | 0 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project Manager |  | Week 3: 10; Week 4: 10; Week 5: 10; Week 6: 10; Week 7: 10; Week 8: 10
| Analyst |  | Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 20; Week 6: 20; Week 7: 20; Week 8: 20
| Tester |  | Week 3: 10; Week 4: 20; Week 5: 30; Week 6: 20; Week 7: 20; Week 8: 20
Project C |  |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project Manager |  | Week 2: 10; Week 3: 10; Week 4: 10; Week 5: 10; Week 6: 10; Week 7: 10; Week 8: 10; Week 9: 10; Week 10: 10
| Network Engineer |  | Week 2: 20; Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 20; Week 6: 20; Week 7: 20; Week 8: 20; Week 9: 20; Week 10: 15
| Available Capacity (hrs) |  | Week 1: Week
| Resource Role | Resource Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| PM | Total Capacity | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | Requested/Allocated | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Available Capacity | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | Tom | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Sue | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Analyst | Total Capacity | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | Requested/Allocated | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Available Capacity | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  | Terry | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Amanda | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Developer | Total Capacity | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | Requested/Allocated | 30 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Available Capacity | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  | Joe | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Julie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Nancy | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Tester | Total Capacity | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Requested/Allocated | Week 3: 10; Week 4: 20; Week 5: 30; Week 6: 20; Week 7: 20; Week 8: 20
|  | Available Capacity | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Tony | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Network Engineer | Total Capacity | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Requested/Allocated | Week 2: 20; Week 3: 20; Week 4: 20; Week 5: 20; Week 6: 20; Week 7: 20; Week 8: 20; Week 9: 20; Week 10: 15
|  | Available Capacity | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Norm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40